## Arkusz1
Plan inwestycji na 2003 rok oraz plan nakładów na inwestycje realizowane w zakresie
wieloletnich programów inwestycyjnych na 2003 rok i lata następne
Lp | Dział Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy termin realizacji | Szacun-kowa wartość zadania | Wartość | Wartość robót do wykona-nia w 2003 r. | Źrodła finansowania w 2003 | [5 empty] | Źrodła finansowania w 2004 |  |  | 2004 | 2005
[5 empty] | robót do 31.12.02 |  | Budżet Gminy | Udział miesz-kańców | Budżet Pańs-twa | Poży-czki z WFOŚ i GW | Kredyty | Budżet Gminy | Udział miesz-kańców | Poży-czki z WFOŚ i GW | sapard | ogółem | ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 010 01010 | Sieć wodociągowa w miejscowości Pieńki | sieć wodociągowa Ø 160 PCV - 2,7km | 120000 |  | 120000 | 61000 | 11000 |  | 48000
2 | 010 01010 | Sieć wodociągowa w miejscowości Mierzyn Grobla | sieć wodociągowa Ø 110 PCV - 0,8km | 40000 |  | 40000 | 36000 | 4000
3 | 010 01010 | Sieć wodociągowa w miejscowości Stefanówka | sieć wodociągowa Ø 110 PCV - 1,2km | 50000 |  | 50000 | 27600 | 2400 |  | 17000
4* | 010 01010 | Kanalizacja sanitarna w ul. Piotrkowskiej w Rozprzy | kolektor ściekowy - 1,7km + przyłącza ( ok. 1,5 m ) | 800000 | 28343.53 | [6 empty] | 501655 |  |  | 270000 | 771656
5 | 010 01010 | Oczyszczalnia ścieków w Niechcicach | projekt techniczny | 13000 |  | 13000 | 13000
6 | 010 01010 | Budowa kolektora sanitarnego w Niechcicach /osiedle/ | kolektor ściekowy - 0,6 km | 300000 |  | 300000 | 90000 |  |  | 210000
7* | 600 60016 | Budowa drogi przez wieś Łochyńsko | nawierzchnia asf.-beton. szer. - 5 m dł. - 600 m, | 460000 |  | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 286000 | 7000 |  | 155000 | 448000
8* | 600 60016 | Budowa drogi przez wieś Zmożna Wola | nawierzchnia asf.-beton. szer. - 5 m dł. - 1,5 km | 1000000 |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 671870 | 13130 |  | 300000 | 985000
9 | 600 60016 | Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Niechcicach | Kolektor odprowadzający wody deszczowe z Osiedla w Niechcicach | 1070000 | 436403.67 | 633595 | 383595 |  |  |  | 250000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
10 | 600 60016 | Budowa chodnika, zatok przystankowych, oświetlenia ulicznego w Rozprzy w ulicy Sportowej | Budowa chodnika od skrzyżowania ulic Kościuszki i Sportowej do Sportowej i Osiedlowej, oświetlenie oraz dwie zatoki przystankowe | 350000 |  | 150000 |  |  |  |  | 150000 | 200000 |  |  |  | 200000
11 | 600 60016 | Budowa parkingu i 2 zatok przystankowych w Niechcicach | projekt techniczny | 17420 | 7420 | 10000 | 10000
12 | 754 75412 | Samochód pożarniczy | karosaż | 117450 | 91900 | 37450 | 37450
13 | 750 75023 | Zakupy inwestycyjne | Sam. osobowy, ksero, 3 zestawy komputerowe | 64000 |  | 64000 | 64000
14* | 801 80110 | Budowa Gimnazjum w Rozprzy | budowa segmentów A,B,C oraz zogospo-darowanie terenu wokół Gimnazjum | 8500000 | 5844630.13 | 1200000 | 460000 |  | 200000 |  | 540000 | 955370 |  |  |  | 955370 | 500000
15 | 801 80101 | Kotłownia + co w ZSG w Niechcicach | wymiana kotła z węglowego na olejowy + wymiana c.o. | 250000 |  | 250000 | 73000 |  |  | 177000
16 | 750 75023 | Remont budynku Urzędu Gminy | wymiana pokrycia, wymiana stolarki okiennej, remont elewacji | 120000 |  | 120000 | 80000 |  |  | 40000
17 | 900 90095 | Adaptacja pomieszczeń na biura OPS i na bibliotekę w Rozprzy | Modernizacja budynków komunalnych | 60000 |  | 60000 | 60000
18 | 900 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych | Ignaców, Mierzyn, Niechcice, Straszów | 71000 |  | 71000 | 45000 |  | 26000
|  | RAZEM |  | 13402870 | 6408697.33 | 3146045 | 1467645 | 17400 | 226000 | 492000 | 940000 | 2614895 | 20130 | 0 | 725000 | 3360026 | 500000
* - inwestycje realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych - jednostka realizująca - Urząd Gminy w Rozprzy