## Arkusz1
Plan inwestycji na 2007 i 2008 rok oraz plan nakładów na inwestycje realizowane w zakresie
wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2007 - 2009
Lp | Dział Rozdz | Nazwa zadania | Ogólny zakres rzeczowy | Szacun-kowa wartość zadania | Wartość | Wartość robót do wykona-nia w 2007 r. | Źrodła finansowania w 2007 | [5 empty] | Źrodła finansowania w 2008 |  |  | 2008 | 2009
[5 empty] | robót do 31.12.06 |  | Budżet Gminy | Udział miesz-kańców | Budżet Pańs-twa i inne | kredyty | Pożyczki z WFOŚ i GW | Budżet Gminy | środki z funduszy unijnych | Budżet Pańs-twa i inne | kredyty Pożyczki | ogółem | ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 010 01010 | Sieć wodociągowa w ulicy Kolejowej w Rozprzy,sieć kanalizacyjna i modernizacja wodociągu w Alejach 900-lecia | sieć wodociągowa - ok. 1000 m, siec kanalizacyjna ok. 200 m + przyłącza ok. 5 | 640000 | 23580 | 326000 | 201000 |  |  |  | 125000 | 290420 |  |  |  | 290420
2 | 010 01010 | Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP i budynku wielorodzinnego w Niechcicach |  | 55000 |  | 55000 | 55000
3 | 010 01010 | Budowa przyłącza wodociągowego do wysypiska odpadów stałych w Łochyńsku |  | 45000 |  | 45000 | 45000
4* | 010 01010 | Oczyszczalnia ścieków w Rozprzy |  | 4000000 | 105652 | 17000 | 17000 |  |  |  |  | 277348 |  |  | 3600000 | 3877348
5 | 010 01010 | Oczyszczalnia ścieków w Niechcicach |  |  | 12932 | 104348 | 104348
6 | 010 01010 | Budowa kanalizacji: Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka | projekt techniczny | 360000 |  | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 110000 |  |  |  | 110000
7 | 600 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Jeżów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola | wykonanie podkładów geodezyjnych i opracowanie dokumentacji technicznej | 72195 | 12195 | 60000 | 60000
8 | 600 60016 | Przebudowa drogi w Łazach Dużych | nawierzchnia asf.-beton. dł.- 1,5 km | 760000 | 49941 | 710059 | 310059 |  |  | 400000
9 | 600 60016 | Przebudowa drogi w Mierzynie | nawierzchnia asf.-beton. dł.- 1,5 km | 720000 | 10980 | 709020 | 309020 |  |  | 400000
10 | 600 60016 | Przebudowa ulic na osiedlu przy ulicy Sportowej w Rozprzy | dokumentacja techniczna | 99700 |  | 99700 | 99700
11 | 600 60016 | Budowa zatok przystankowych w Niechcicach | budowa 2 zatok przystankowych | 293000 | 42700 | 250300 | 250300
12 | 600 60016 | przebudowa drogi Zmożna Wola - Łazy Duże | projekt techniczny | 20000 |  | 20000 | 20000
13 | 600 60016 | Utwardzenie pobocza na drodze gminnej w Straszowie |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 600 60016 | przebudowa drogi przez m. Bagno | projekt techniczny | 20000 |  | 20000 | 20000
Lp | Dział Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Szacun-kowa wartość zadania | Wartość | Wartość robót do wykona-nia w 2006 r. | Źrodła finansowania w 2007 | [5 empty] | Źrodła finansowania w 2008 |  |  | 2008 | 2009
| Rozdz |  | rzeczowy | kowa wartość zadania | robót do 31.12.06 | robót do wykonania w 2007 r. | Budżet Gminy | Udział miesz-kańców | Budżet Pańs-twa i inne | kredyty | Pożyczki z WFOŚ i GW | Budżet Gminy | środki z funduszy unijnych | Budżet Pańs-twa i inne | kredyty Pożyczki | ogółem | ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
15 | 600 60017 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Starej Wsi | utwardzanie nawierzchni kruszywem,dł.- 800 m | 44000 |  | 44000 | 44000
16 | 600 60017 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Cekanowie | utwardzanie nawierzchni kruszywem,dł.- 1250 m | 100000 |  | 100000 | 100000
17 | 600 60017 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Janówce | utwardzanie nawierzchni kruszywem,dł.- 850 m | 100000 |  | 100000 | 100000
18 | 600 60017 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Zmożnej Woli | utwardzanie nawierzchni kruszywem,dł.- 1050 m | 67000 |  | 67000 | 67000
19 | 600 60017 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Łazach Dużych | utwardzanie nawierzchni kruszywem,dł.- 600 m | 53000 |  | 53000 | 53000
20 | 700 70005 | Wiaty przystankowe | zakup wiat, zakup gruntu | 114000 |  | 114000 | 114000
21 | 750 75011 | Zakup sprzętu komputerowego dla ewidencji ludności | komputer + oprogramowanie | 6440 |  | 6440 | 6440
22 | 750 75023 | Modernizacja placu przy budynku Urzędu Gminy | kostka betonowa - ok.. 600 m kw. Nawierzchnia asf. - 600 m. kw. | 220000 |  | 60600 | 60600 |  |  |  |  | 159000 |  |  |  | 159000
23 | 750 75023 | Modernizacja pomieszczeń biurowych urzędu | remont pomieszczeń i korytarzy | 39400 |  | 39400 | 39400
24 | 750 75023 | Wydatki inwestycyjne - Urząd Gminy | zakup wyposażenia (komputeryzacja) | 30000 |  | 30000 | 30000
25 | 754 75403 | Wydatki inwestycyjne - Policja | komputeryzacja | 5000 |  | 5000 | 5000
26 | 754 75412 | Wydatki inwestycyjne - OSP | Zakup sam. Ppoż. | 25000 |  | 25000 | 25000
27 | 801 80101 | Budowa sali gimnastycznej w Straszowie | budowa sali gimnastycznej + wyposażenie w urządz. sportowe ( 55.000 zł) | 2020000 | 139282 | 1880718 | 180718 |  |  | 1700000
28 | 801 80101 | Modernizacja budynku szkoły w Mierzynie | dokumentacja techniczna | 10000 |  | 10000 | 10000
29 | 801 80104 | Budowa przedszkola w Rozprzy | dokumentacja techniczna | 42000 |  | 42000 | 42000
30 | 801 80104 | Modernizacja przedszkola w Niechcicach | wymiana pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich | 0 |  | 0 | 0
| Dział Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Szacun-kowa wartość zadania | Wartość | Wartość robót do wykona-nia w 2006 r. | Źrodła finansowania w 2007 | [5 empty] | Źrodła finansowania w 2008 |  |  | 2008 | 2009
| Rozdz |  | rzeczowy | kowa wartość zadania | robót do 31.12.06 | robót do wykonania w 2007 r. | Budżet Gminy | Udział miesz-kańców | Budżet Pańs-twa i inne | kredyty | Pożyczki z WFOŚ i GW | Budżet Gminy | środki z funduszy unijnych | Budżet Pańs-twa i inne | kredyty Pożyczki | ogółem | ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
31 | 801 80110 | Gimnazjum w Rozprzy, zakupy inwestycyjne | aparatura nagłaśniająca, wyposażenie | 37900 |  | 37900 | 37900
32 | 801 80110 | Zagospodarowanie terenu wokół gimnazjum w Rozprzy (II etap) | ogrodzenie, zieleń | 260000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 258000 |  |  |  | 258000
33 | 801 80110 | Wykonanie elewacji na budynku gimnazjum w Rozprzy | tynk, malowanie | 196000 |  | 196000 | 196000
34 | 801 80110 | Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Rozprzy | boisko sportowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą | 400000 | [7 empty] | 400000 |  |  |  | 400000
35 | 852 85219 | zakupy inwestycyjne w OPS | komputeryzacja | 5063 |  | 5063 | 5063
36 | 853 85333 | zakup samochodu dla PUP w Piotrkowie |  |  |  | 2000 | 2000
37 | 900 90015 | Inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego | Niechcice, oświetlenie uliczne przy Gimnazjum w Rozprzy | 101400 |  | 101400 | 101400
38 | 900 90095 | Adaptacja budynku komunalnego w Niechcicach | dokumentacja techniczna | 10000 |  | 10000 | 10000
39 | 900 90095 | Adaptacja budynku komunalnego w Rozprzy | dokumentacja techniczna | 10000 |  | 10000 | 10000
40** | 900 90095 | Termorenowacja budynku komunalnego w Milejowie | wymiana dachu, wymiana stolarki okiennej, elewacja, remont pomieszczeń | 10000 |  | 10000 | 10000
41 | 900 90095 | Rewitalizacja Rynku Piastowskiego w Rozprzy | dokumentacja techniczno - projektowa | 3000 |  | 3000 | 3000
42 | 900 90095 | Wymiana dachu na budynku komunalnym w Longinówce | dach, rynny | 22600 |  | 22600 | 22600
43 | 900 90095 | Budowa sal zebrań wiejskich w Bagnie , Magdalence i Truszczanku | opracowanie projektów technicznych | 12000 |  | 12000 | 12000
44 | 926 92601 | Modernizacja stadionu w Niechcicach | zakup urządzeń agrotechnicznych do pielęgnacji płyty boiska | 14000 |  | 14000 | 14000
|  | RAZEM |  | 11042698 | 397262 | 5669548 | 3044548 | 0 | 0 | 2500000 | 125000 | 1494768 | 0 | 0 | 3600000 | 5094768 | 0
* - inwestycje realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych - jednostka realizująca - Urząd Gminy
** - kwota - 146.000 zł pochodzi z umorzenia części pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Łodzi - umowa nr 158/OW/P/2004